## Comms Plan Template
Communications Management Plan for <<Add project name>>
Communications Item (What) | Owner (Who-Sender) | Audience (Who-Receiver) | Timing (When) | Format/Medium (How & Where) | Purpose (Why)
Еженедельное состояние проекта | Алекс Симс | Мэгги Карлсон Девен Максвелл Санни Майерс Представитель отдела кадров Дебби Джексон | Еженедельно Среда в 8:00 8:00 - 8:30 | Главный конференц-зал | Обзор графика, объема работ и состояние бюджета, состояние объектов и разрешений статус объекта и разрешений, обсуждение открытых вопросов/рисков, обзор результатов проекта
Спонсорские встречи 1:1 | Алекс Симс | Дебби Джексон | Еженедельно Вторник 9:00 - 10:00 | Офис Дебби | Информирование спонсора проекта о статус проекта, обсуждать вопросы о требуемой помощи, рассмотрение запросов на изменения и т.д.
Совет по контролю за изменениями | Дебби Джексон | HR ИТ Операции Отдел по заключению контрактов | Каждые две недели в Понедельник в 10:00 - 10:30 | Главный конференц-зал | Рассмотрение запросов на изменения. Одобрить или не одобрить
Встреча по управлению поставщиками | Санни Майерс | Алекс Симс Отдел по заключению контрактов | Каждые две недели в Пятница в 8:00 утра - 8:30 | Главный конференц-зал | Обсуждение прогресса: - Приобретение и установка серверов Установка - Планирование сканирования системы безопасности
Выбор поставщика | Дебби Джексон | Алекс Симс Отдел по заключению контрактов Представитель IT | 16 марта в 10:00 | Главный конференц-зал | Завершение приобретения сервера
Отчет о состоянии безопасности серверов | Луис Эрнандес | Алекс Симс ИТ | Каждые две недели в Пятница в 8:00 утра - 8:30 | Главный конференц-зал | Обзор состояния безопасности
Version: 1 |  |  | Date: 10.02.2020